КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НА 2015 ГОД

по переводу научно-педагогических работников ФГБОУ ВПО «НВГУ» на эффективный контракт

Данный план разработан в целях реализации в Университете распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р о Плане мероприятий («Дорожной карты»)  по «Изменениям в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки» (раздел пятый  «Изменения в сфере высшего образования, направленные на повышение  эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»).

Основные мероприятия Плана:

| № п/п | Мероприятие | Дата проведения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности научно-педагогических работников в ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» | 16.01.2015 | Карпов А.К. – президент Университета, председатель аттестационной комиссии |
| 2 | Утверждение на Ученом совете кандидатур для проведения аттестации научно-педагогических работников с последующим переводом на эффективный контракт | 16.01.2015 | Карпов А.К. – президент Университета, председатель аттестационной комиссии |
| 3 | Издание приказа о проведении аттестации научно-педагогических работников Университета | 06.02.2015 | Никитина М.Л. – начальник управления по кадрам |
| 4 | Подготовка представления на аттестуемых работников | до 25.02.2015 | Руководители структурных подразделений |
| 5 | Проведение аттестации научно-педагогических работников | 06.04.2015 – 10.04.2015 | Карпов А.К. – президент Университета, председатель аттестационной комиссии |
| 6 | Предоставление работниками, успешно прошедших аттестацию, сведений по критериям эффективности | 16.04.2015 – 24.04.2015 | Научно-педагогические работники; Коричко А.В. – проректор по научной работе; Гребенюков В.И. – проректор по учебной работе |
| 7 | Заседание комиссии по оценке эффективности деятельности работников | 27.04.2015 – 30.04.2015 | Председатель комиссии по оценке эффективности деятельности работников |
| 8 | Уведомление работников, успешно прошедших аттестацию, о переводе на эффективный контракт | 04.05.2015 – 15.05.2015 | Никитина М.Л. – начальник управления по кадрам |
| 9 | Подписание дополнительных соглашений к трудовым договорам | до 01.09.2015 | Никитина М.Л. – начальник управления по кадрам |

С 01.09.2015 года оплата труда работников, с которыми заключены дополнительные соглашения к трудовому договору, будет производиться с учетом оценки эффективности их работы.