|  | Министерство образования и науки Российской Федерации |
| --- | --- |
|  | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижневартовский государственный университет» |
|  | Система менеджмента качества |
| СМК-План-ПМ01.01 | КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НВГУ НА 2016 ГОД |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

ФГБОУ ВПО «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

НА 2016 ГОД

Принято решением Учёного совета

протокол № 9 от 28 декабря 2015 г.

Нижневартовск - 2015

| СМК-План-ПМ01.01 | Версия 1 | Дата 28.12.2015 г. | Стр. 1/45 |
| --- | --- | --- | --- |

Содержание

| 1. Концептуальные положения Комплексного плана работы университета на 2016 год 1.1. Базовые положения для разработки Комплексного плана 1.2. Миссия, основная цель и приоритеты развития университета 1.3. Структура Комплексного плана работы университета на 2016 год 2. Планы работ по блокам мероприятий 2.1. План работ в блоке «Образование» 2.2. План работ в блоке «Наука и инновации» 2.3. План работ в блоке «Корпоративная культура и студенческое самоуправление» 2.4. План работ в блоке «Информационное позиционирование университета» 2.5. План работ в блоке «Международная деятельность» 2.6. План работ в блоке «Развитие карьеры и дополнительное образование» 2.7. План работ в блоке «Координация взаимодействия структурных подразделений» 2.8. План работ в блоке «Инфраструктура» 2.9. План работ в блоке «Финансовое обеспечение деятельности университета» 3. Организационно-экономические механизмы реализации Комплексного плана работы университета на 2016 год | 3 3 3 4 5 5 11 16 21 23 27 35 39 43 45 |
| --- | --- |

## 1. Концептуальные положения Комплексного плана работы университета на 2016 год

1.1. Базовые положения для разработки Комплексного плана

Комплексный план работы университета на 2016 год (далее Комплексный план) нацелен на достижение стратегических целей и повышение роли университета в реализации федеральных, региональных и отраслевых концепций, стратегий, программ развития.

Комплексный план работы университета разработан с учетом:

- Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016- 2020 гг.

- Программы развития Нижневартовского государственного университета на период 2014-2020 гг.

Система количественных показателей Комплексного плана Нижневартовского государственного университета и эффективности инновационного управления университетом соотносится с системой целевых индикаторов и показателей следующих концепций:

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (в части развития системы образования);

- Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016- 2020 гг.

1.2. Миссия, основная цель и приоритеты развития университета

### Миссия университета

Нижневартовский государственный университет – ведущий вуз Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подготавливающий высококвалифицированных, конкурентоспособных и востребованных специалистов для экономики региона посредством предоставления качественных образовательных услуг.

### Видение

Нижневартовский государственный университет — это:

- признанный лидер образовательных технологий и услуг, соответствующих международным стандартам;

- современный вуз, выпускающий молодых специалистов для предприятий и организаций города Нижневартовска, Нижневартовского района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- университет, сохраняющий и поддерживающий традиции академической науки, развивающий научно-инновационную деятельность;

- региональный центр международного сотрудничества.

### Стратегические цели развития университета:

- сохранение ведущих позиций на рынке образовательных услуг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в условиях конкурентной среды;

- подготовка высококвалифицированных и востребованных специалистов с учетом потребностей региона;

- обеспечение устойчивого развития университета в условиях модернизации сфер науки, образования, экономики;

- внедрение инновационных технологий в процесс обучения на всех его уровнях;

- совершенствование сферы дополнительных образовательных услуг и дистанционного обучения;

- развитие академической мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава.

- быть лидером в предоставлении качественных образовательных и научно-исследовательских услуг в условиях модернизации (диверсификации) экономики региона, реструктуризации образования и науки;

- стать активным участником экономической жизни города Нижневартовска и Нижневартовского района, способствовать устойчивому развитию и формированию территории инновационной экономики;

- стать центром международного сотрудничества и интеграции образовательных программ, научных и прикладных исследований.

1.3. Структура Комплексного плана работы университета на 2016 год

В текущем учебном году была актуализирована Программа развития университета. В этой связи Комплексный план работы университета на 2016 год формируется с использованием технологии построения дорожных карт и постановки целей в области качества в системе менеджмента качества.

В состав Комплексного плана включены планы мероприятий по ключевым направлениям деятельности, согласно процессной модели университета, условно объединенным в следующие блоки:

- блок «Образование»;

ОП01.02 Проектирование и разработка образовательных программ

ОП01.05 Планирование и обеспечение учебного процесса

ОП01.06 Реализация образовательных программ и итоговая аттестация

- блок «Наука и инновации»;

ОП02 Научно-исследовательская деятельность

ПП01.06 Управление редакционно-издательской деятельностью

- блок «Корпоративная культура и студенческое самоуправление»;

ОП03 Воспитательная работа

- блок «Информационное позиционирование университета»;

ПМ01.02 Управление имиджем

- блок «Международная деятельность»;

ОП05 Инновационное развитие и международная деятельность

- блок Развитие карьеры и дополнительное образование

ОП01.01 Анализ требований потребителей

ОП01.08 Анализ удовлетворенности потребителей

ОП01.03 Профориентационная работа

ОП01.04 Прием

ОП01.07 Содействие трудоустройству выпускников

ОП04 Дополнительное образование

- блок «Координация взаимодействия структурных подразделений»;

ПМ01.01 Стратегическое планирование

ПМ01.03 Управление СМК

ПП01.03 Управление персоналом

- блок «Инфраструктура»;

ПП01.01 Управление инфраструктурой и производственной средой

ПП01.04 Управление библиотечно-информационными ресурсами

ПП01.05 Управление информатизацией

- блок «Финансовое обеспечение деятельности университета»;

ПП01.02 Управление финансами.

2. Планы работ по блокам мероприятий

2.1. План работ в блоке «Образование»

Ответственные за направление – проректор по учебной работе В.И. Гребенюков,

проректор по лицензированию и аккредитации Д.А. Погонышев.

Мероприятие 1.1. Отв. – начальник управления лицензирования и аккредитации Д.А. Петров.

Мероприятие 1.2. Отв. – проректор по лицензированию и аккредитации Д.А. Погонышев.

Мероприятие 1.3. Отв. –  проректор по лицензированию и аккредитации Д.А. Погонышев.

Мероприятие 1.4. Отв. – деканы факультетов.

Мероприятие 1.5. Отв. – проректор по лицензированию и аккредитации Д.А. Погонышев.

Мероприятие 1.6. Отв. – начальник управления лицензирования и аккредитации Д.А. Петров.

Мероприятие 1.7. Отв. – проректор по учебной работе В.И. Гребенюков.

Мероприятие 1.8. Отв. – проректор по учебной работе В.И. Гребенюков.

Цель мероприятий - обеспечение высокого качества образования, укрепление позиций Университета на российском и международном рынке образовательных услуг.

| Задачи (мероприятия) | Ключевые проекты | Руководитель проекта | Срок выполне-ния проекта | Целевые индикаторы и показатели | Ед. измер. | Плановое значение на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП01.02 Проектирование и разработка образовательных программ Цель процесса: проектирование основных профессиональных образовательных программ высшего образования, отвечающих требованиям ФГОС ВО, ресурсам университета, потребностям рынка труда и абитуриентов, и получение разрешительных документов на их реализацию. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Расширение спектра образовательных программ, ориентированных на приоритетные направления развития научно-исследовательской и инновационной деятельности Университета и потребности экономики, социальной и культурной сфер региона в рамках модели непрерывного образования | 1.1.1. Реализация востребованных направлений подготовки бакалавров | Начальник УЛиА Д.А. Петров, деканы | 30 июня 2016 г. | Реализуемые ОП ВО в соответствии с лицензией на образовательную деятельность в т.ч: - по направлениям бакалавриата; - по профилям бакалавриата - по специальностям; - по направлениям магистратуры; - по профилям магистратуры - по аспирантуре | ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. | 72 29 35 6 13 31 23 |
|  |  |  |  | Вновь лицензированные ОП ВО, в т.ч.: - по направлениям бакалавриата; - по направлениям магистратуры; - по аспирантуре | ед. ед. ед. ед. | 1 1 0 0 |
| 1.2. Государственная аккредитация программ высшего образования | 1.2.1 Обеспечение признания квалификации выпускников университета | Проректор по ЛиА Д.А. Погонышев, деканы | Апрель 2016 г. | Аккредитованные программы: - бакалавриата - магистратуры | ед. | 1 2 |
|  |  | Проректор по НР А.В. Коричко деканы | Декабрь 2016 г. | Количество аккредитованных направлений аспирантуры | ед. | 9 |
| 1.3. Подготовка и проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных программ высшего образования по отдельным направлениям подготовки | 1.3.1 Обеспечение признания квалификации выпускников университета профессиональным сообществом | Проректор по ЛиА Д.А.Погонышев деканы | Декабрь 2016 г. | Прошедшие аккредитацию ОПОП ВО, в т.ч.: - по направлениям бакалавриата; - по направлениям магистратуры; - по аспирантуре. | ед. ед. ед. ед. | 2 1 1 0 |
| 1.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса по образовательным программам, реализуемым в университете | 1.4.1 Модернизация основных профессиональных образовательных программ (ОПОП ВО) согласно требований Минобрнауки РФ и профессиональных стандартов | Деканы | 30.06.2016 | Модернизированные учебные планы и обязательное наполнение ОП ВО | % | 100 |
|  |  |  |  | ОП ВО, представленные на сайте НВГУ | % | 100 |
|  | 1.4.2. Включение в ОПОП ВО дисциплин, направленных на формирование компетенций в соответствии с требованиями профстандартов | Деканы, заведующие кафедрами | Декабрь 2016 | Протоколы заседаний рабочих групп с участием работодателей | ед. | 20 |
|  |  |  |  | Новые дисциплины, включенные в учебные планы | ед | 35 |
|  | 1.4.3 Разработка учебно-методического обеспечения образовательных программ | деканы Заведующие кафедрами | За две недели до начала каждого семестра | Размещенные УМК дисциплин (практик), изучаемых в учебном году на сайте НВГУ | % | 100 |
| ОП01.05 Планирование и обеспечение учебного процесса Цель процесса: разработка и реализация организационно-методической поддержки реализации учебного процесса, обеспечение его необходимыми ресурсами |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Совершенствование организации учебного процесса | 1.5.1 Планирование учебной нагрузки преподавателей в соответствие с нормами расчета часов по всем видам деятельности | деканы Заведующие кафедрами | 15.09.15 | Индивидуальные планы работы преподавателей | % | 100 |
|  | 1.5.2 Распределение дисциплин на профильные кафедры для планирования учебного процесса в 16/17 уч. году | Проректор по ЛиА Д.А. Погонышев деканы | 01.03.16 | Приказ о закреплении дисциплин за профильными кафедрами | ед. | 1 |
|  | 1.5.3. Составление графика учебного процесса на 16/17учебный год | Начальник УУ Н.С. Сорокина деканы | 31.01.2016 | Утвержденный в установленном порядке график учебного процесса | ед. | 1 |
|  | 1.5.4 Расчет объема учебной нагрузки на 16/17учебный год | Проректор по ЛиА Д.А. Погонышев, деканы | 15.04.16 | Приказ о распределении учебной нагрузки по подразделениям университета | ед. | 1 |
|  | 1.5.5. Составление расписания учебных занятий | деканы | за месяц до начала семестров | Утвержденные расписания занятий факультетов | ед. | 2 |
|  | 1.5.6. Утверждение председателей ГЭК | Деканы, заведующие кафедрами, управление ЛиА | Май 2016 г. | Количество утвержденных в Минобрнауки РФ председателей ГЭК по основным профессиональным образовательным программам | ед. | 21 |
| 1.6. Организация доступной образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1.6.1. Разработка нормативной документации по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Специалист УЛиА | в течение года | Новые нормативные документы Обновление действующих документов | ед. ед. | В соответствии с изменениями законодательства |
|  | 1.6.2. Организационно-методическое обеспечение образовательного процесса инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Деканы, заведующие кафедрами, специалист УЛиА | 30.06.2016 | Количество образовательных программ, обеспеченных методической документацией для инклюзивного обучения | ед. | 2 |
| ОП01.06 Реализация образовательных программ и итоговая аттестация Цель процесса: организация и осуществление образовательной деятельности и итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику университета быть конкурентоспособным на современном международном рынке труда, решать современные задачи общества | 1.7.1. Обеспечение образовательного процесса и выпуска по образовательным программам разного уровня | Проректор по УР В.И. Гребенюков, деканы | 31.12.2016 | Сохранение контингента студентов в пределах доведенного контингента государственного задания и контрактов | % | 95 |
|  |  |  |  | Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам ВО, в том числе: - по очной форме обучения - по заочной форме обучения | чел. чел. чел. | 3230 1900 1330 |
|  |  |  |  | Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры, в общей численности всех студентов | % | 10 |
|  |  |  |  | Удельный вес численности студентов, закончивших другие образовательные организации, принятых в магистратуру, в общей численности магистрантов, принятых на первый курс на очную форму обучения | % | 20 |
|  |  |  |  | Удельный вес численности бакалавров обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям | % | 50 |
|  |  |  |  | Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам прикладного бакалавриата, в общей численности студентов | % | 5,0 |
|  |  |  |  | Удельный вес выпускников бакалавриата, принявших участие в сдаче федерального экзамена бакалавров, в общей численности выпускников бакалавриата | % | 10,0 |
|  |  |  |  | Удельный вес студентов обучающихся на местах финансируемых физическими или юридическими лицами, по очной/заочной формам обучения | % | 20 |
|  |  |  |  | Численность аспирантов по очной форме обучения | чел. | 50 |
|  | 1.7.2. Обеспечение качества обучения по образовательным программам | Проректор по УР В.И. Гребенюков, деканы | по итогам семестров | Количественная успеваемость студентов по итогам промежуточной аттестации. | % | Не менее 95 |
|  | 1.7.3. Сбор и представление отчетов для Министерства образования и науки РФ и учреждений государственной статистики | Начальник учебного управления Н.С.Сорокина, деканы | ежемесячно | Сводка по движению контингента обучающихся в университете | ед. | 1 |
|  |  | Начальник управления ЛиА Д.А.Петров | 15.03.2016 – 20.04.2016 | Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономическая деятельность Университета. Форма № ВПО-2 | ед. | 1 |
|  |  | Начальник учебного управления Н.С.Сорокина | 05.10.2016 | Отчет по форме ВПО-1 для Минобрнауки РФ и Росстата | ед. | 1 |
|  |  | Начальник управления ЛиА Д.А.Петров | 15.03.2016 – 20.04.2016 | Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной организации высшего образования. Форма № 1-Мониторинг | ед. | 1 |
| 1.8. Модернизация информационно-образовательной среды университета | 1.8.1. Применение элементов электронного обучения и дистанционных технологий обучения | Проректор по УР В.И.Гребенюков деканы | 01.12.2016 | НПР, которые используют дистанционные образовательные технологии в учебном процессе | % | 50 |
|  |  |  |  | Представленные в ЭОС университета курсы с элементами дистанционного и электронного обучения | ед. | 100 |
|  | 1.8.2. Пополнение электронной образовательной среды университета | Проректор по НР А.В.Коричко, проректор по УР В.И.Гребенюков, деканы | 01.12.2016 | Размещение портфолио аспирантов Портфолио студентов | % % | 100 50 |

2.2. План работ в блоке «Наука и инновации»

Ответственный за направление – проректор по научной работе А.В. Коричко

Мероприятие 2.1. Отв. – начальник управления научных исследований М.М. Чореф.

Мероприятие 2.2. Отв. – начальник управления научных исследований М.М. Чореф.

Мероприятие 2.3. Отв. – начальник управления научных исследований М.М. Чореф.

Мероприятие 2.4. Отв. – начальник управления научных исследований М.М. Чореф.

Мероприятие 2.5. Отв. – начальник управления научных исследований М.М. Чореф.

Мероприятие 2.6. Отв. – начальник управления научных исследований М.М. Чореф.

Мероприятие 2.7. Отв. –  начальник управления научных исследований М.М. Чореф.

Мероприятие 2.8. Отв. – Чореф М.М., Петрова С.Н., Анцева И.С.

Цель мероприятий - развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, ориентированных на удовлетворение актуальных потребностей модернизации экономики и социальной сферы ХМАО-Югры, становление и развитие научных школ Университета.

| Задачи (мероприятия) | Ключевые проекты | Руководитель проекта | Срок выполне-ния проекта | Целевые индикаторы и показатели | Ед. измер. | Плановое значение на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП02 Научно-исследовательская деятельность Цель процесса: научное обеспечение учебного процесса в вузе, а также развитие научно-педагогического потенциала кадров в соответствии с актуальными потребностями вуза, заказчиков НИР и других заинтересованных сторон, включая исполнителей. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Развитие материально-технической базы научно-исследовательских структур Университета | 2.1.1. Создание системы материально-технического оснащения НИД университета | Начальник УНИ М.М. Чореф | октябрь - ноябрь 2016 г. | Приобретение современного научного оборудования для проведения исследований по приоритетным направлениям РФ и ХМАО-Югры | ед. | 4 |
|  | 2.1.2. Освоение новых научно-исследовательских технологий | Начальник УНИ М.М. Чореф | в течение года | Количество проектов с использованием дорогостоящего и нового оборудования в исследованиях (по проектам, грантам, хоздоговорным работам), отражение в публикациях (методика исследования) | ед. | 4 |
| 2.2. Развитие эффективной системы воспроизводства научно-педагогических кадров высшей квалификации, обеспечивающей развитие научно-педагогических школ Университета | 2.2.2. Обеспечение базы для образовательного процесса и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре университета | Заведующий отделом аспирантуры О.Ю.Шахова, деканы | в течение года | Число защит диссертаций преподавателей и научных сотрудников за календарный год докт/кандидат | чел. | 0/5 |
|  |  |  |  | Доля аспирантов, защитивших диссертации не позднее чем через год после окончания аспирантуры | % | 10 |
|  | 2.2.3. Увеличение публикационной активности научно-педагогических сотрудников в ведущих научных изданиях | Начальник УНИ М.М. Чореф, деканы | в течение года | Число цитирований в расчете на 1 публикацию НПР в научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science) | ед. | 1,5 |
|  |  |  |  | Удельный вес публикаций НПР в научных журналах, индексируемых в международных научных базах Web of Science | % | 2,44 |
|  |  |  |  | Число публикаций НПР в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus, в расчете на 100 исследователей | ед. | 9,5 |
|  |  |  |  | Число цитирований в расчете на 1 публикацию НПР в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus | ед. | 2,5 |
|  |  |  |  | Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников | ед. | 60 |
|  |  |  |  | Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников | ед. | 26 |
|  | 2.2.5. Достичь уровня в рейтинге научно-исследовательских организаций (РИНЦ) | Специалист УНИ И.С. Анцева | в течение года | Позиция в рейтинге научно-образовательных организаций | номер | 450 |
|  | 2.2.6. Увеличение числа НПР, имеющих индекс Хирша выше 3. | Специалист УНИ И.С. Анцева, деканы | в течение года | Количество НПР, имеющих индекс Хирша выше 3. | чел. | 20 |
|  | 2.2.7. Повышение уровня индекса Хирша НВГУ | Специалист УНИ И.С. Анцева, деканы | в течение года | Индекс Хирша (РИНЦ) НВГУ | значение | 10 |
|  | 2.2.8. Организация системы научно-исследовательской деятельности студентов, магистрантов, аспирантов | Специалист УНИ С.Н. Петрова, деканы | в течение года | Количество студентов, занимающихся в научных кружках, СКБ | чел. | 100 |
|  |  |  |  | Количество студентов, участвующих в конкурсах | чел. | 100 |
|  |  |  |  | Количество наград, полученных за участие в НИРС | ед. | 25 |
| 2.3. Выполнение инициативных и финансируемых НИР и ОКР по заказу федеральных и региональных органов власти в рамках целевых программ развития научных исследований | 2.3.1. Организация временных научно-исследовательских коллективов для выполнения НИОКР по приоритетным направлениям РФ и региона | Начальник УНИ М.М. Чореф, деканы | декабрь 2016 г. | Количество проектов в государственном задании по НИД | ед. | 2 |
|  | 2.3.2. Привлечение к исполнению НИОКР и грантов преподавателей и ученых из ведущих вузов и институтов РАН | Начальник УНИ М.М. Чореф, деканы | в течение года | Число грантов и хоздоговорных работ с участием преподавателей и ученых из ведущих вузов и институтов РАН | ед. | 2 |
| 2.4. Создание сети научно-образовательных структур совместно с предприятиями реального сектора экономики для развития практико-ориентированного обучения | 2.4.1. Создание совместных научно-образовательных структур (лабораторий, центров, кластеров и т.п.) | Начальник УНИ М.М. Чореф | Ноябрь 2016 г. | Количество НИЛ, НОЦ и т.д. | ед. | 2 |
|  | 2.4.2. Совершенствование программ аспирантской подготовки с учетом запросов реального сектора экономики | Заведующий отделом аспирантуры О.Ю.Шахова, деканы | в течение года | Удельный вес аспирантов, задействованных в приоритетных направлениях научных исследований для экономики региона | % | 15 |
| 2.5. Проведение фундаментальных и прикладных исследований по отраслям наук в рамках УГС | 2.5.1. Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок | Начальник УНИ М.М. Чореф, деканы | в течение года | Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) Объем НИР, тыс. руб. | тыс. руб. | 15000 |
|  |  |  |  | Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника | тыс. руб. | 75 |
|  |  |  |  | Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника | тыс. руб. | 10 |
| 2.6. Обеспечение процедуры охраны объектов интеллектуальной собственности и управление нематериальными активами | 2.6.1. Координация работы системы управления научными исследованиями и организация работ по сопровождению патентной деятельности и защиты авторских прав на результаты интеллектуальной деятельности | Начальник УНИ М.М. Чореф, деканы | в течение года | Количество охранных документов на объекты интеллектуальной собственности Университета, полученных ежегодно | ед. | 30 |
| 2.7. Проведение на базе университета международных и (или) всероссийских научных конференций | 2.7.1. Проведение на базе университета международных и (или) всероссийских научных конференций не менее, чем по 4 отраслям наук, соответствующих ОП, реализуемым в рамках УГС | Начальник УНИ М.М. Чореф, деканы | в течение года | Конференция, количество | ед. | 4 |
| 2.8. Выполнение комплекса работ связанных с издательской деятельностью университета | 2.8.1. Включение научных изданий университета в зарубежные и российские базы данных | Начальник УНИ М.М. Чореф | в течение года | Количество баз данных | ед. | 10 |
|  | 2.8.2. Ежеквартальное формирование и выпуск научного журнала «Вестник Нижневартовского государственного университета» | Специалист УНИ И.С. Анцева, ответственные редакторы, издательство | в течение года | Количество изданных журналов | ед. | 4 |
|  | 2.8.3. Формирование и выпуск журнала МИАСК | М.М. Чореф | июнь 2016 г. | Количество изданных журналов | ед. | 1 |
|  | 2.8.4. Формирование ежегодных выпусков сборников научных журналов аспирантов, магистрантов, студентов | Ответственные редакторы на куфедрах, С.Н. Петрова, И.С. Анцева | май 2016 г. | Количество изданных сборников | ед. | 2 |

2.3. План работ в блоке «Корпоративная культура и студенческое самоуправление»

Ответственный за направление – проректор по воспитательной работе И.М. Ибрагимов

Мероприятие 3.1. Отв. – начальник управления по делам студентов Е.В. Кузнецова, председатель спортивного клуба НВГУ Е.И. Митрофанов

Мероприятие 3.2. Отв. – начальник управления по делам студентов Е.В. Кузнецова, специалист управления по делам студентов С.В. Ерёмин.

Мероприятие 3.3. Отв. – проректор по воспитательной работе И.М. Ибрагимов, начальник управления по делам студентов Е.В. Кузнецова, специалист управления по делам студентов А.Н. Ахмедуллаева, председатель студенческого Совета НВГУ О.В. Чернявская.

Мероприятие 3.4. Отв. – проректор по воспитательной работе И.М. Ибрагимов, начальник управления по делам студентов Е.В. Кузнецова, председатель студенческого Совета НВГУ О.В. Чернявская.

Мероприятие 3.5. Отв. – проректор по воспитательной работе И.М. Ибрагимов, начальник управления по делам студентов Е.В. Кузнецова, специалист Управления по делам студентов С.М. Амирова, кураторы групп.

Мероприятие 3.6. Отв. – проректор по воспитательной работе И.М. Ибрагимов, начальник управления по делам студентов Е.В. Кузнецова, руководители творческих студенческих общественных объединений.

Мероприятие 3.7. Отв. – проректор по воспитательной работе И.М. Ибрагимов, начальник управления по делам студентов Е.В. Кузнецова, специалист Управления по делам студентов С.М. Амирова.

Мероприятие 3.8. Отв. – проректор по воспитательной работе И.М. Ибрагимов, начальник управления по делам студентов Е.В. Кузнецова, специалист управления по делам студентов Э.Р. Казиева, доцент кафедры психологии образования и развития Г.Р. Линкер.

Цель мероприятий – совершенствование воспитательной работы, развитие студенческих общественных объединений и студенческого самоуправления, способствующих формированию у обучающихся общественно значимых качеств, общекультурных и профессиональных компетенций.

| Задачи (мероприятия) | Ключевые проекты | Руководитель проекта | Срок выполнения проекта | Целевые индикаторы и показатели | Ед. измер. | Плановое значение на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП03 Воспитательная работа Цель процесса: подготовка специалиста высокого профессионального уровня и культуры, физически здоровой и духовно развитой личности гражданина России, способной к адекватной профессиональной и общественной деятельности в постоянно меняющихся условиях современного общества |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Развитие студенческого спорта | 3.1.1. Участие студентов в соревнованиях окружного, всероссийского и международного уровней | Начальник УДС Е.В. Кузнецова, председатель СК Е.И. Митрофанов, деканы | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Доля студентов, участвующих в региональных и всероссийских, спортивных мероприятиях | % | 5 |
|  |  |  |  | Количество студентов, участвующих в «Клубном турнире НВГУ» (организаторы/участники/зрители) | чел. | 95/700/550 |
|  |  |  |  | Количество призовых мест (наград), занятых на официальных, окружных и всероссийских и международных соревнованиях (1,2,3 место) | ед. | 10 |
| 3.2.Развитие системы патриотического воспитания молодежи и формирования активной гражданской позиции | 3.2.1. Совершенствование методов нравственно-патриотического воспитания студентов и улучшения качества работы общественных организаций студентов | Начальник УДС Е.В.Кузнецова, специалист УДС С.В.Еремин, деканы | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Доля студентов, принявших участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание | % | 70 |
|  |  |  |  | Количество мероприятий патриотического воспитания | ед. | 45 |
|  |  |  |  | Количество экскурсий в музее НВГУ, проводимых для студентов и школьников | ед. | 60 |
|  | 3.2.2. Совершенствование работы исторических и патриотических клубов (объединений), ведущих историко-просветительскую и патриотическую работу | Начальник УДС Е.В.Кузнецова, специалист УДС С.В.Еремин, деканы | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Количество исторических и патриотических клубов (объединений), ведущих историко-просветительскую и патриотическую работу | ед. | 2 |
|  |  |  |  | Количество студентов, принимающих участие в работе исторических и патриотических клубов (объединений) | ед. | 50 |
| 3.3.Совершенство-вание системы социального обеспечения студентов | 3.3.1. Совершенствование системы социальной поддержки студентов активно участвующих в общественной жизни университета, города и округа. | Проректор по ВР И.М. Ибрагимов, начальник УДС Е.В.Кузнецова, специалист УДС А.Н.Ахмедуллаева, деканы | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Количество студентов, получающих повышенную стипендию за активное участие в культурно-досуговой, общественной и спортивной деятельности университета | чел. | 70 |
| 3. 4. Совершенство-вание системы студенческого самоуправления | 3.4.1. Организация и проведение курсов, тренингов, мастер-классов по повышению квалификации студенческого совета и актива студентов | Проректор по ВР И.М. Ибрагимов, начальник УДС Е.В.Кузнецова, студенческий Совет НВГУ, деканы | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Доля студентов, принявших участие в курсах, тренингах, мастер-классах по повышению квалификации студенческого совета и актива студентов | % | 5 |
|  |  |  |  | Количество обучающих мероприятий по повышению квалификации студенческого совета и актива студентов | ед. | 5 |
|  | 3.4.2. Участие студентов в окружных, Федеральных и международных Форумах, слетах студенческого актива | Проректор по ВР И.М. Ибрагимов, начальник УДС Е.В.Кузнецова, студенческий Совет НВГУ, деканы | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Количество студентов, принявших участие в окружных и всероссийских форумах, слетах студенческого актива | чел. | 20 |
|  | 3.4.3. Реализация программы развития деятельности студенческих объединений «Объединение лучших» | Проректор по ВР И.М. Ибрагимов, начальник УДС Е.В.Кузнецова, специалист УДС О.В. Чернявская, деканы | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Доля студентов, задействованных в реализации программы | % | 50 |
|  |  |  |  | Доля студентов, задействованных в работе студенческих общественных объединений НВГУ | % | 10 |
| 3.5. Гармонизация межэтнических отношений и профилактика экстремизма | 3.5.1. Организация и проведение кураторских часов в студенческих академических группах направленных на профилактику ксенофобии, экстремизма. | Проректор по ВР И.М. Ибрагимов, начальник УДС Е.В.Кузнецова, специалист УДС С.М. Амирова, деканы | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Доля студентов, принявших участие в кураторских часах направленных на профилактику ксенофобии, экстремизма | % | 50 |
|  |  |  |  | Количество кураторских часов в студенческих академических группах направленных на профилактику ксенофобии, экстремизма | ед. | 50 |
|  |  |  |  | Уровень экстремистских проявлений в студенческой среде | чел. | 0 |
|  | 3.5.2. Встреча работников УМВД со студентами НВГУ | Начальник УДС Е.В.Кузнецова, специалист УДС С.М. Амирова, деканы | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Доля студентов, принявших участие во встречах со специалистами УМВД | % | 30 |
|  | 3.5.3. Организация и проведение студенческих мероприятий, направленных на укрепление межнациональных связей, пропаганду культурных ценностей | Проректор по ВР И.М. Ибрагимов, начальник УДС Е.В.Кузнецова, деканы | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Доля студентов, принявших участие в студенческих мероприятиях, направленных на укрепление межнациональных связей, пропаганду культурных ценностей | % | 70 |
|  | 4.5.4. Проведение тренингов для полиэтнических студенческих групп | Начальник УДС Е.В.Кузнецова, специалист УДС С.М. Амирова, деканы | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Доля студентов, принявших участие в тренингах «Толерантность к себе и к другим» | % | 30 |
| 3.6. Создание университетской среды для творческого самовыражения и продвижение талантливой молодежи | 3.6.1. Участие студентов в фестивалях и конкурсах окружного, всероссийского и международного уровней | Проректор по ВР И.М. Ибрагимов, начальник УДС Е.В.Кузнецова, руководители общественных объединений, деканы | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Доля вовлеченности студентов, принявших участие и показавших значимые результаты в фестивалях и конкурсах окружного, всероссийского и международного уровней. | % | 8 |
|  |  |  |  | Количество призовых мест, занятых студенческими творческими объединениями на окружных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях | ед. | 12 |
|  | 3.6.2. Подготовка и проведение смотров-конкурсов творческого характера | Проректор по ВР И.М. Ибрагимов, начальник УДС Е.В.Кузнецова, студенческий Совет НВГУ, деканы | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Доля студентов, участвующих в смотрах-конкурсах творческого характера (от общего числа студентов) | % | 20 |
|  |  |  |  | Количество вовлеченных студентов в подготовку и проведение смотров-конкурсов | чел. | 15 |
|  | 3.6.3. Организация работы творческих студенческих общественных объединений НВГУ | Проректор по ВР И.М. Ибрагимов, начальник УДС Е.В.Кузнецова, руководители общественных объединений, деканы | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Количество студентов, задействованных в работе творческих студенческих общественных объединений | чел. | 110 |
|  |  |  |  | Количество студенческих творческих общественных объединений | ед. | 6 |
| 3.7 Профилактика социально-негативных явлений и волонтерская деятельность | 3.7.1. Организация и проведение встреч медицинских работников со студентами НВГУ | Проректор по ВР И.М. Ибрагимов, начальник УДС Е.В.Кузнецова, специалист УДС Э.Р. Казиева | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Доля вовлеченности студентов в мероприятия-встречи с медицинскими работниками | % | 10 |
|  | 3.7.3. Участие в обучающих курсах волонтёров в рамках программы «Студенты против СПИДа» |  |  | Количество студентов, прошедших обучающие курсы волонтёров | чел. | 25 |
| 3.8. Создание университетской среды для реализации социальных проектов | 3.8.1. Разработка и реализация социальных проектов | Проректор по ВР И.М.Ибрагимов, начальник УДС Е.В.Кузнецова, специалист УДС Э.Р. Казиева, доцент кафедры психологии образования и развития Г.Р. Линкер, деканы | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Количество реализуемых социальных проектов. | ед. | 6 |
|  |  |  |  | Количество студентов, участвующих в реализации социальных проектов | % | 5 |
|  |  |  |  | Количество направлений деятельности волонтерских объединений | ед. | 3 |
|  |  |  |  | Количество студентов, участвующих в работе студенческого педагогического отряда «Сердца Севера» | ед. | 40 |

2.4. План работ в блоке «Информационное позиционирование университета»

Ответственный за направление – президент университета А.К.Карпов

Мероприятие 4.1. Отв. – начальник отдела по связям с общественностью Н.С.Погорелова.

Мероприятие 4.2. Отв. – президент университета А.К.Карпов.

Цель мероприятий - развитие информационного позиционирования Университета.

| Задачи (мероприятия) | Ключевые проекты мероприятия | Руководитель проекта | Срок выполне-ния проекта | Целевые индикаторы и показатели | Ед. измер. | Плановое значение на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ01.02 Управление имиджем Цель процесса: поиск способов передачи широкой общественности знаний о составляющих имиджа НВГУ и формирование на основе этого положительного общественного мнения о НВГУ: его деятельности, руководстве, ППС, студентах и нейтрализации неблагоприятных событий и слухов. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Повышение качества и результативности информационно-имеджевых мероприятий, направленных на укрепление и развитие информационного позиционирования Университета | 4.1.1. Разработка брендбука университета | Начальник ОСО Н.С. Погорелова | Август 2016 г. | Документальное подтверждение | шт. | 1 |
|  | 4.1.2. Подготовка памятных адресов с юбилеем, подготовка и рассылка поздравительных открыток | Начальник ОСО Н.С. Погорелова | В течение года | Количество внешних партнеров | ед. | 80 |
|  | 4.1.3. Размещение рекламно-информационных и имиджевых материалов об университете в различных источниках | Начальник ОСО Н.С. Погорелова деканы | В течение года | Количество публикаций и упоминаний о НВГУ в различных источниках | шт. | 200 |
|  | 4.1.4. Разработка и изготовление презентационных материалов об университете, направленных на формирование эффективного имиджа университета | Начальник ОСО Н.С. Погорелова, специалист ОСО, деканы | В течение года | Стенды | шт. | 18 |
|  |  |  |  | Макеты лифлетов о факультетах, направлениях подготовки | шт. | 8 |
|  |  |  |  | Количество макетов презентационных материалов к мероприятиям | шт. | 30 |
|  | 4.1.5. Подготовка и выпуск корпоративного издания «Наша газета НВГУ» | Начальник ОСО Н.С. Погорелова, корреспондент, специалист ОСО | В течение года | Количество выпусков | экз. | 5 |
|  |  |  |  | Количество приложений | ед. | 1 |
|  | 4.1.6. Продвижение сайта университета (обновление информационных блоков) | Начальник ОСО Н.С. Погорелова, редактор сайта, корреспондент, деканы | В течение года | Увеличение количества посетителей в сравнение с предыдущим годом | % | 2% |
|  | 4.1.7. Обновление основных разделов сайта | Редактор сайта, деканы | В течение года | Своевременность обновления информации | ед. | по факту изменений, не реже 1 раза в год |
|  | 4.1.8. Развитие официальных групп НВГУ в сети Интернет | Начальник ОСО Н.С. Погорелова, редактор сайта, корреспондент, деканы | В течение года | Увеличение количества подписчиков в сравнение с предыдущим годом | чел. | 1% |
| 4.2. Организация работы попечительского совета | 4.2.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности совета | Президент университета А.К.Карпов, Начальник УНПиФЭО В.В.Петрова | Январь-февраль 2016 г. | Документальное подтверждение (приказ, положение) | шт. | 2 |
|  | 4.2.2. Проведение заседаний попечительского совета | Президент университета А.К.Карпов, деканы | Апрель, октябрь 2016 г. | Количество проведенных заседаний (протоколов) | шт. | 1 |

2.5. План работ в блоке «Международная деятельность»

Ответственный за направление – проректор по лицензированию и аккредитации Д.А. Погонышев

Мероприятие 5.1. Отв. – проректор по лицензированию и аккредитации Д.А. Погонышев, начальник отдела международного сотрудничества Н.А. Немчинова, заведующий кафедрой иностранных языков Л.И. Колесник.

Мероприятие 5.2. Отв. - проректор по лицензированию и аккредитации Д.А. Погонышев, начальник отдела международного сотрудничества Н.А. Немчинова.

Мероприятие 5.3. Отв. – проректор по лицензированию и аккредитации Д.А. Погонышев, начальник отдела международного сотрудничества Н.А. Немчинова.

Мероприятие 5.4. Отв. - начальник отдела международного сотрудничества Н.А. Немчинова.

Цель мероприятий – интернационализация образовательной деятельности, развитие международного научного сотрудничества, формирование позитивного имиджа и репутации в мировом университетском сообществе.

| Задачи (мероприятия) | Ключевые проекты |  | Руководитель проекта | Срок выполне-ния проекта | Целевые индикаторы и показатели | Ед. измер. | Плановое значение на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП05 Международная деятельность Цель процесса: содействие формированию моделей подготовки кадров для инновационной экономики с использованием передового зарубежного опыта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Интернационализация образовательных программ, развитие академической мобильности студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава |  | 5.1.1. Реализация программы языковой подготовки/переподготовки профессорско-преподавательского состава и студентов НВГУ «Английский для академической мобильности - English for academic mobility». | Проректор по ЛиА Д.А. Погонышев, начальник ОМС Н.А.Немчинова, зав. каф. ИЯ Л.И. Колесник, деканы | В течение года | Количество студентов и преподавателей, прошедших обучение в рамках программы языковой подготовки/переподготовки | чел. | 20 |
|  |  | 5.1.2. Заключение договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами и научными центрами | Проректор по ЛиА Д.А. Погонышев, начальник ОМС Н.А.Немчинова | В течение года | Количество договоров о сотрудничестве | ед. | 2 |
|  |  | 5.1.3. Развитие академической мобильности студентов и аспирантов НВГУ | Проректор по ЛиА Д.А. Погонышев, начальник ОМС Н.А.Немчинова деканы | В течение года | Численность студентов НВГУ обучающихся по очной форме по образовательным программам ВПО, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра) | чел. | 8 |
|  |  | 5.1.4. Развитие академических обменов с зарубежными вузами-партнерами | Проректор по ЛиА Д.А. Погонышев, начальник ОМС Н.А.Немчинова деканы | В течение года | Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в университете по очной форме обучения не менее семестра (триместра) | чел. | 4 |
|  |  | 5.1.5. Организация стажировок преподавателей в зарубежных вузах | Проректор по ЛиА Д.А. Погонышев, начальник ОМС Н.А.Немчинова деканы | В течение года | Численность преподавателей прошедших стажировки в зарубежных вузах | чел. | 2 |
|  |  | 5.1.6.Совершенствова-ние программ академической мобильности студентов (межвузовский обмен студентами, программы академической мобильности Erasmus+, правительственные стипендиальные программы, гранты на мобильность – DAAD, Fullbright, программы летних школ, языковые стажировки, включенное обучение) | Проректор по ЛиА Д.А. Погонышев, начальник ОМС Н.А.Немчинова деканы | В течение года | Численность студентов, прошедших обучение за рубежом в рамках стипендиальных программ академической мобильности | чел. | 5 |
|  |  | 5.1.7. Разработка и внедрение модулей на английском языке с целью увеличения академической мобильности | Начальник ОМС Н.А.Немчинова | В течение года | Количество модулей на английском языке | ед. | 2 |
|  |  | 5.1.8. Обеспечение правового статуса иностранных граждан (обучающихся, преподавателей, представителей зарубежных делегаций) | Начальник ОМС Н.А.Немчинова | В течение года | Количество иностранных граждан, прибывших в НВГУ в рамках академической мобильности (совместные исследовательские проекты, обмен научными и управленческими кадрами, студентами, совместные мероприятия) | чел. | 10 |
| 5.2. Формирование контингента обучающихся из числа иностранных граждан |  | 5.2.1. Привлечение иностранных граждан из стран СНГ с целью обучения по образовательным программам ВО | Проректор по ЛиА Д.А. Погонышев, начальник ОМС Н.А.Немчинова деканы | В течение года | Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ВПО, в том числе по очной и заочной формам обучения | чел. | 30 |
|  |  | 5.2.2. Привлечение иностранных граждан кроме стран СНГ с целью обучения по образовательным программам ВПО | Проректор по ЛиА Д.А. Погонышев, начальник ОМС Н.А.Немчинов деканы | В течение года | Численность иностранных студентов кроме стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ВПО, в том числе по очной и заочной формам обучения | чел. | 2 |
| 5.3. Привлечение средств от образовательной и иной деятельности из иностранных источников |  | 5.3.1. Привлечение в бюджет университета средств от международных грантов программ, контрактов и проектов | Проректор по ЛиА Д.А. Погонышев, начальник ОМС Н.А.Немчинова деканы | В течение года | Количество поданных заявок для участия в конкурсах грантов и программах Европейской комиссии (Erasmus +, Jean Monnet, Horizon 2020) и других международных конкурсах | ед. | 5 |
|  |  |  |  |  | Количество поддержанных заявок в рамках конкурсов грантов и программ Европейской комиссии (Erasmus +, Jean Monnet, Horizon 2020) и других международных конкурсов | ед. | 2 |
| 5.4. Содействие формированию имиджа университета на международном уровне |  | 5.4.1. Пополнение и поддержка версии сайта университета на иностранных языках | Начальник ОМС Н.А.Немчинова | В течение года | Своевременность обновления информации | ед. | по факту изменений, не реже 1 раза в год |
|  |  | 5.4.2. Вступление в члены международных ассоциаций университетов и организаций | Начальник ОМС Н.А.Немчинова | В течение года | Количество организаций-партнеров | ед. | 3 |
|  |  | 5.4.3. Создание информационных материалов, буклетов, брошюр о вузе на иностранных языках | Начальник ОМС Н.А.Немчинова | В течение года | Количество информационных материалов, буклетов, брошюр | ед. | 1 |
|  |  | 5.4.4. Расширение сотрудничества с зарубежными университетами (совместные исследовательские проекты, обмен научными и управленческими кадрами, студентами, совместные мероприятия) | Начальник ОМС Н.А.Немчинова | В течение года | Количество совместных проектов/ мероприятий | ед. | 2 |

2.6. План работ в блоке «Развитие карьеры и дополнительное образование»

Ответственный за направление – проректор по дополнительному образованию Б.Н. Махутов.

Мероприятие 6.1. Отв. – директор центра развития карьеры И.Ф. Ежукова.

Мероприятие 6.2. Отв. – директор центра развития карьеры И.Ф Ежукова, деканы факультетов.

Мероприятие 6.3. Отв. – директор центра развития карьеры И.Ф Ежукова, деканы факультетов.

Мероприятие 6.4. Отв. – ответственный секретарь приёмной комиссии,

Мероприятие 6.5. Отв. – директор центра развития карьеры И.Ф. Ежукова.

Мероприятие 6.6. Отв. – проректор по дополнительному образованию Б.Н. Махутов.

Цель мероприятий - формирование у обучающихся навыков адаптации к меняющимся потребностям рынка труда для достижения конкурентоспособности через ориентацию на междисциплинарность знаний, инновации, диверсификацию компетенций, высокий уровень мобильности, воспитание инновационной и предпринимательской культуры.

| Задачи (мероприятия) | Ключевые проекты | Руководитель проекта | Срок выполне-ния проекта | Целевые индикаторы и показатели | Ед. измер. | Плановое значение на 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП01.01 Анализ требований потребителей Цель процесса: определить фактические данные, отражающие требования внешних и внутренних потребителей к результатам процессов, определенных СМК. ОП01.08 Анализ удовлетворенности потребителей Цель процесса: получение сведений о степени удовлетворенности различных групп потребителей услуг НВГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Определение требований заинтересованных сторон к основным и поддерживающим процессам и соответствие деятельности вуза предъявляемым требованиям | 6.1.1. Анкетирование внутренних потребителей | Директор ЦРК И.Ф Ежукова, деканы | 30.06.2016 | Опрошено: - абитуриенты - работники университета - студенты | чел. % % | 50 60 80 |  |  |  |
|  | 6.1.2. Анкетирование внешних потребителей | Директор ЦРК И.Ф. Ежукова деканы | 30.06.2016 | Опрошено: - работодатели - родители | чел. чел. | 30 50 |  |  |  |
|  | 6.1.3. Изучение спроса на рынке труда | Директор ЦРК И.Ф. Ежукова | В течение года | Количество вакансий | шт. | 100 |  |  |  |
|  | 6.1.4. Анкетирование выпускников 2016 года по вопросам их удовлетворенности качеством преподавания основной образовательной программы | Директор ЦРК И.Ф. Ежукова деканы | В течение года | Степень охвата выпускников университета | % | 70 |  |  |  |
|  | 6.1.5. Анкетирование потребителей программ ДПО | Директор ЦРК И.Ф. Ежукова, декан ФДО А.С. Родиков | В течение года | Степень охвата потребителей программ ДПО | % | 60 |  |  |  |
|  | 6.1.6. Анкетирование работодателей по удовлетворенности качеством подготовки выпускников | Директор ЦРК И.Ф. Ежукова Деканы | В течение года | Количество работодателей | чел. | 30 |  |  |  |
|  | 6.1.7. Опрос работников университета по удовлетворенности условиями труда | Директор ЦРК И.Ф. Ежукова Председатель профкома Г.Г.Кругликова деканы | Декабрь 2016 г. | Степень охвата работников | % | 60 |  |  |  |
| ОП01.03 Профориентационная работа Цель процесса: выявить и проинформировать потенциальных внешних потребителей Университета о масштабах, направлениях и специфике его деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.Организация профориентацион-ной работы с учащимися и выпускниками общеобразователь-ных школ, организаций среднего профессионального образования | 6.2.1. Организация мероприятий, направленных на выявление потенциальных абитуриентов университета | Директор ЦРК И.Ф. Ежукова, начальник УДС Е.В.Кузнецова, деканы | В течение года | Количество общеуниверситетских профориентационных мероприятий Количество участников | шт. чел. | 1 300 |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество факультетских профориентационных мероприятий Количество участников | шт. чел. | 16 900 |  |  |  |
|  | 6.2.2. Участие в мероприятиях «Абитуриент 2016» | Директор ЦРК И.Ф. Ежукова, деканы | В течение года | Степень охвата образовательных учреждений гг. Нижневартовска, Стрежевого, Мегиона, Радужного, Лангепаса и Нижневартовского района. | % | 100 |  |  |  |
|  | 6.2.3. Сбор данных по выпускникам образовательных организаций на 2016 год (потенциальным абитуриентам НВГУ) | деканы | В течение года | Степень охвата образовательных учреждений г. Нижневартовска и Нижневартовского района | % | 100 |  |  |  |
|  | 6.2.4. Разработка и утверждение рекламных материалов о факультетах, кафедрах | Начальник ОСО Погорелова Н.С., деканы | 01.02.2016 | Количество макетов Тираж | шт. шт. | 20 1000 |  |  |  |
|  | 6.2.5. Информационные встречи с абитуриентами | Деканы | В течение года | Всего: - на базе НВГУ; - по городу; - по региону. | шт. | 86 16 50 20 |  |  |  |
| 6.3. Выявление одаренных учащихся и их сопровождение в исследовательской деятельности, организация олимпиад и других мероприятий с привлечением студентов и магистрантов | 6.3.1. Создание школы для одаренных учащихся при университете | Деканы | 30.06.2016 | Количество элективных курсов проводимых НПР для школьников | шт. | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество научных кружков для школьников | шт. | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество школьников, участвующих в работе кружков, школ и др. | чел. | 100 |  |  |  |
|  | 6.3.2. Проведение университетских олимпиад школьников | Деканы | 30.04.2016 | Количество участников Количество предметов | чел. шт. | 500 9 |  |  |  |
|  | 6.3.3. Участие НПР в организации и проведении городских и региональных олимпиад | Начальник УНИ Чореф М.М., деканы | По графикам проведения мероприятий | Количество НПР | чел. | 10 |  |  |  |
|  | 6.3.4. Организация и участие в круглых столах, педагогических чтениях, конкурсах, соревнованиях образовательных организаций города, региона | Деканы | По плану факультета | Количество мероприятий Количество НПР | шт. чел. | 30 45 |  |  |  |
|  | 6.3.5. Подготовка старшеклассников к конкурсам, олимпиадам различного уровня | Деканы | В течение года | Количество научных руководителей Количество прорецензированных работ | чел. шт. | 10 50 |  |  |  |
| ОП01.04 Прием Цель процесса: создание условий для качественной подготовки высококвалифицированных специалистов посредством организации конкурсного отбора абитуриентов в пределах контрольных цифр приема на первый курс, а также на места сверх контрольных цифр приема, установленных лицензией на право ведения образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.Формирование контингента поступающих по всем уровням высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура) | 6.4.1. Формирование технического состава приемной комиссии | Ответственный секретарь ПК деканы | 30.03.2016 | Утвержденный приказ о техническом персонале приемной комиссии | ед. | 1 |  |  |  |
|  | 6.4.2. Формирование предметных комиссий для организации вступительных испытаний | Ответственный секретарь ПК деканы | 30.03.2016 | Утвержденный приказ о составе предметных комиссий | ед. | 1 |  |  |  |
|  | 6.4.3. Заключение договоров о целевом приеме на 2016 год с образовательными учреждениями округа | Ответственный секретарь ПК | В сроки, установленные Минобр-науки РФ | Количество образовательных учреждений, имеющих договор с университетом | ед. | 20 |  |  |  |
|  | 6.4.4. Организация работы информационно-консультационного пункта для абитуриентов в период подачи заявлений | Ответственный секретарь ПК | 04.04.2016 – 23.09.2016 | Готовность к началу приема документов | % | 100 |  |  |  |
|  | 6.4.5. Прием документов у абитуриентов 2016 года | деканы специалисты УУ | 04.04.2016 – 23.09.2016 | Готовность к началу приема документов | % | 100 |  |  |  |
|  | 6.4.6. Формирование электронной базы данных абитуриентов | Специалисты УУ, технические секретари ПК | 04.04.2016 – 23.09.2016 | Внесение сведений об образовании абитуриента, вступительных испытаниях, индивидуальных достижениях | % | 100 |  |  |  |
|  | 6.4.7. Организация проведения вступительных испытаний по общеобразовательным дисциплинам, а также вступительных испытаний творческой и профессиональной направленность | Ответственный секретарь ПК, экзаменационные комиссии по направлениям подготовки деканы | 01.05.2016 – 23.09.2016 | Протоколы допуска к вступительным испытаниям и ведомости результатов вступительных испытаний | % | 100 |  |  |  |
|  | 6.4.8. Проведение заседаний приемной комиссии по рекомендациям к зачислению абитуриентов в университет | Председатель ПК, ответственный секретарь ПК, члены ПК | в сроки, установлен-ные Минобрнау-ки РФ | Протоколы с рекомендациями к зачислению | % | 100 |  |  |  |
|  | 6.4.9. Предоставление в учебное управление личных дел абитуриентов, зачисленных на первый курс | Ответственный секретарь ПК, технические секретари ПК | 01.10.2016 | Личные дела зачисленных на бюджетные места и на места с оплатой стоимости обучения в соответствии с приказами о зачислении на 2016 год | % | 100 |  |  |  |
|  | 6.4.10. Подготовка приказа о назначении ответственного секретаря приемной комиссии на 2017 г. | Начальник управления по кадрам М.Л.Никитина | 01.10.2016 | Согласованный и утвержденный приказ | ед. | 1 |  |  |  |
|  | 6.4.11. Составление и согласование правил приема в университет на 2017 г. | Ответственный секретарь ПК | 01.10.2016 | Размещение на сайте университета нормативной документации по приему на 2017 год | ед. | 1 |  |  |  |
|  | 6.4.12. Подведение итогов приемной кампании 2016 года Подготовка отчетов для Министерства образования и науки РФ. Внесение данных в информационно-аналитическую систему «Мониторинг приемной кампании-2016» | Ответственный секретарь ПК, деканы | 05.10.2016 | Количество принятых заявлений и количество зачисленных на первый курс. Выполнение плана приема | % | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс по очной форме по договору на обучение по ООП ВО | баллы | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний балл студентов, принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс по очной форме по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования | баллы | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний по очной форме по договору на обучение по ООП ВО | баллы | 65 |  |  |  |
| ОП01.07 Содействие трудоустройству выпускников Цель процесса: оказание содействия выпускникам НВГУ в трудоустройстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. Содействие трудоустройству выпускников и развитию карьеры | 6.5.1.Обеспечение доли трудоустроившихся выпускников | Директор ЦРК И.Ф. Ежукова | 30.06.2016 | Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников | % | 85 |  |  |  |
|  | 6.5.2. Проведение семинаров, тренингов по технологиям успешного трудоустройства и построения карьеры | Директор ЦРК И.Ф. Ежукова, деканы | В течение года | Степень охвата студентов выпускных курсов | % | 80 |  |  |  |
|  | 6.5.3. Организация Ярмарки вакансий | Директор ЦРК И.Ф. Ежукова деканы | 01.04.2016 – 01.06.2016 | Количество предприятий и организаций Степень охвата студентов выпускных курсов | шт. % | 30 60 |  |  |  |
|  | 6.5.4. Организация работы ассоциации выпускников | Директор ЦРК И.Ф. Ежукова, начальник ОСО Погорелова Н.С. | В течение года | Количество заседаний | шт. | 2 |  |  |  |
|  | 6.5.5. Индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства | Директор ЦРК И.Ф. Ежукова | В течение года | Степень охвата студентов выпускных курсов | % | 70 |  |  |  |
|  | 6.5.6. Информирование студентов и выпускников о спросе и предложениях на рынке труда | Директор ЦРК И.Ф. Ежукова | В течение года | Количество вакансий | шт. | 100 |  |  |  |
|  | 6.5.7. Заключение договоров (соглашений) с предприятиями | Деканы | В течение года | Количество договоров (соглашений) | шт. | 30 |  |  |  |
| ОП04 Дополнительное образование Цель процесса: проектирование, разработка и реализация востребованных на рынке труда дополнительных образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. Подготовка, организация и реализация ДО, направленная на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды | 6.6.1. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования | Зав. кафедрой ДО, деканы | В течение года | Программы дополнительного профессионального образования (разработанных/востребованных) в том числе: - профессиональной переподготовки - повышения квалификации | шт. шт. шт. | 10 5 5 |  |  |  |
|  |  | Директор ЦРК И.Ф. Ежукова, Декан ФДО А.С. Родиков, деканы | В течение года | Среднегодовой контингент обучающихся по образовательным программам - профессиональной переподготовки - повышения квалификации | чел. чел. | 200 500 |  |  |  |
|  | 6.6.2. Привлечение средств | Директор ЦРК И.Ф. Ежукова, Декан ФДО А.С. Родиков, деканы | В течение года | Договора на подготовку по образовательным программам: | шт. | 600 |  |  |  |
|  |  |  |  | - в том числе с юридическими лицами | шт. | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | Суммарная величина внебюджетных средств, которые университет может получить по итогам реализации образовательных программ | руб. | 10 млн. |  |  |  |

2.7. План работ в блоке «Координация взаимодействия структурных подразделений»

Ответственный за направление – первый проректор А.А. Клочков

Мероприятие 7.1. Отв. - первый проректор А.А. Клочков.

Мероприятие 7.2. Отв. – начальник управления по кадрам М.Л. Никитина.

Мероприятие 7.3. Отв. – первый проректор А.А.Клочков, проректор по УР В.И.Гребенюков, начальник ОУК Г.Г.Кругликова.

Цель мероприятий – совершенствование организационной структуры Университета и повышение эффективности управления.

| Задачи (мероприятия) | Ключевые проекты | Руководитель проекта | Срок выполне-ния проекта | Целевые индикаторы и показатели | Ед. измер. | Плановое значение на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ01.01 «Стратегическое планирование» Цель процесса: разработка стратегических планов деятельности университета. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Совершенствование процесса планирования деятельности университета в соответствии с системой менеджмента качества (СМК) | 7.1.1 Внедрение процедуры формирования Комплексного плана работы университета на календарный год | Первый проректор А.А.Клочков деканы | Январь 2016 г. | Процент подразделений, задействованных в реализации Комплексного плана работы университета на календарный год | % | 100 |
|  | 7.1.2 Формирование аналитических отчетов в рамках стратегического и оперативного управления университетом | Первый проректор А.А.Клочков деканы | В течение года | Процент выполненных поручений по формированию аналитических отчетов | % | 100 |
|  | 7.1.3. Разработка и внедрение системы мониторинга деятельности по реализации Комплексного плана работы | Начальник ОУК Г.Г.Кругликова деканы | Июнь, декабрь 2016 г. | Количество процессов, охваченных мониторингом Количество подразделений | % % | 80 80 |
| ПП01.03 Управление персоналом Цель процесса: оптимальное использование и развитие кадрового ресурса университета на основе подбора, мотивации, творческой включенности и персональной ответственности персонала для максимального удовлетворения всех заинтересованных сторон (потребителей, работников, общества, учредителей, государства) |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Формирование механизма управления персоналом, позволяющего обеспечить развитие кадрового и интеллектуального капитала Университета | 7.2.1. Выполнение мероприятий направленных на выполнение показателей «дорожной карты» по кадровому обеспечению | Начальник УК Никитина М.Л., деканы, зав.кафедрами | ежеквартально | Заполнение вакансий ППС | % | 100 |
|  |  |  |  | Заполнение вакансий УВП | % | 100 |
|  |  |  |  | Численность студентов, обучающихся по ОПОП ВО, в расчете на одного сотрудника ППС | чел. | 11 |
|  |  |  |  | Соотношение УВП к ППС | % | 40/60 |
|  | 7.2.2. Привлечение и закрепление высокопрофессиональных научно-педагогических кадров | Деканы, зав.кафедрами | В течение года | Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР | % | 58 |
|  |  |  |  | Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР | % | 12 |
|  |  |  |  | Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР | % | 15 |
|  |  |  |  | НПР, имеющие ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов всех форм обучения. | чел. | 2,78 |
|  |  |  |  | штатные сотрудники ППС в общей численности ППС (не менее) | % | 85 |
|  | 7.2.3. Повышение квалификации персонала | Проректор по УР В.И.Гребенюков, начальник УК М.Л.Никитина, деканы, зав.кафедрами, зав.лаборатория-ми | В течение года | Работники, прошедшие курсы повышения квалификации: - из них количество НПР | чел. чел. | 160 140 |
|  |  |  |  | Удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) переподготовку; В том числе научно-педагогические работники, прошедшие стажировку в ведущих российских и зарубежных университетах | % чел. | 35 10 |
|  |  |  |  | Выполнение плана повышения квалификации НПР | % | 100 |
|  | 7.2.4. Создание управленческого резерва университета | Первый проректор А.А. Клочков | В течение года | Количество сотрудников прошедших повышение квалификации по программам для руководящих должностей | % | 10 |
|  | 7.2.5. Разработка и внедрение мотивационных механизмов для сотрудников университета | Начальник УК М.Л. Никитина | 01.02.2016 | Количество научно-педагогических работников, переведенных на «эффективный контракт» Количество проректоров и руководителей структурных подразделений, переведенных на «эффективный контракт» | % % | 30 80 |
| ПМ01.03 «Управление СМК» Цель процесса: анализ через запланированные интервалы времени системы менеджмента качества университета с целью обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности. СП03 «Внутренние аудиты» Цель процесса: проведение и анализ внутренних аудитов СМК |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. Выполнение мероприятий направленных на совершенствование структуры и системы управления Университета | 7.3.1. Оптимизация организационной структуры университета | Первый проректор А.А.Клочков | В течение года | Процент оптимизированных структурных подразделений | % | 20 |
|  | 7.3.3 Организация работ по совершенствованию СМК НВГУ в соответствии с современными тенденциями в области управления качеством | Проректор по УР В.И.Гребенюков, начальник ОУК Г.Г.Кругликова | 01.04.2016 | Процент актуализированных процедур и процессов | % | 80 |
|  | 7.3.4 Обучение сотрудников университета по программам «Системы менеджмента качества» и «Внутренний аудит» | Начальник ОУК Г.Г.Кругликова деканы | 01.06.2016 | Количество сотрудников, повысивших квалификацию | чел. | 30 |
|  | 7.3.5. Систематическое проведение и анализ результатов внутренних аудитов СМК с целью оценки её результативности и определения возможностей для улучшения | Проректор по УР В.И.Гребенюков, начальник ОУК Г.Г.Кругликова деканы | в течение года | Процент проведенных аудитов в соответствие с планом Выполнение рекомендаций аудиторов и устранение несоответствий в указанный срок | % % | 100 100 |

2.8. План работ в блоке «Инфраструктура»

Ответственный за направление – проректор по административно-хозяйственной работе А.А. Фидря

Мероприятие 8.1. Отв. – начальник административно-хозяйственного управления.

Мероприятие 8.2. Отв. – инженер-энергетик И.А. Тимошенко.

Мероприятие 8.3. Отв. – начальник административно-хозяйственного управления.

Мероприятие 8.4. Отв. – директор библиотеки С.Н.Селезнева.

Мероприятие 8.5. Отв. – начальник управления информатизации К.Г. Истрофилов.

Цель мероприятий - развитие инфраструктуры для решения перспективных задач в сфере образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности Университета.

| Задачи (мероприятия) |  | Ключевые проекты | Руководитель проекта | Срок выполнения проекта |  |  | Целевые индикаторы и показатели | Ед. измер. |  | Плановое значение на 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП01.01 Управление инфраструктурой и производственной средой Цель процесса: обеспечение полноценных материально-технических условий для эффективного функционирования и развития университета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности и ресурсосбережение |  | 8.1.1 Выполнение программы энергосбережения | Инженер-энергетик АХУ И.А. Тимошенко; инженер АХУ Ребрик Н.А. | Сентябрь -октябрь 2016 г. |  |  | Снижение потребления электро- и тепло- энергии | % |  | 3 |  |
|  |  | 8.1.2. Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электрической энергии | Инженер-энергетик АХУ И.А. Тимошенко; инженер АХУ Ребрик Н.А. | Январь -октябрь 2016 г. |  |  | Определение областей наиболее значительного потребления энергоресурсов и возможностей для повышения энергетической эффективности | объекты |  | 7 |  |
| 8.2. Поддержание и развитее материально-технической базы университета для организации и функционирования всех процессов Университета |  | 8.2.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями | Инженер – сметчик АХУ З.З.Султанова, ведущий инженер ОТ АХУ Е.В. Долгачева | До 31.12.2016 г. |  |  | Выполнение работ по обеспечению доступной среды | % |  | 100 |  |
|  |  | 8.2.2. Планирование, организация и проведение ремонтных работ объектов инфраструктуры | Инженер-сметчик АХУ З.З. Султанова | Январь-август 2016 г. |  |  | Своевременность выполнения плана ремонта объектов инфраструктуры | % |  | 100 |  |
| 8.3. Обеспечение комплексной безопасности сотрудников университета и обучающихся, сохранности имущества |  | 8.3.1. Организация и поддержание работы службы по обеспечению режима ППБ, ОТ, антитеррора | Ведущий инженер ОТ АХУ Е.В. Долгачева, инженер ОТ АХУ О.М. Калитич, главный специалист по ГО Скоряк С.Б. | В течение года |  |  | Отсутствие чрезвычайных ситуаций и предписаний надзорных органов | % |  | 0 |  |
| ПП01.04 Управление библиотечно-информационными ресурсами Цель процесса: обеспечение библиотечно-информационными ресурсами работников вуза и обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 Обеспечение информационными ресурсами работников вуза и обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с задачами учебно-воспитательного процесса и научных исследований Университета | 8.4.1. Комплектование информационных ресурсов |  | Директор библиотеки С. Н. Селезнева |  | 30.06.2016 | Количество печатных изданий приобретенных в издательских организациях |  |  | экземпляры |  | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | Количество печатных изданий, полученных по межвузовскому книгообмену |  |  | экземпляры |  | 100 |
|  | 8.4.2. Инвентаризация фонда с целью выявления старой, ветхой литературы и восполнение фонда |  | Директор библиотеки С. Н. Селезнева |  | 01.11.2016 | Количество списанных печатных изданий |  |  | экземпляры |  | 15 000 |
|  | 8.4.3. Организация индивидуального и неограниченного доступа к полнотекстовой базе данных трудов преподавателей НВГУ и к электронно-библиотечным системам |  | Директор библиотеки С. Н. Селезнева, деканы |  | 01.12.2016 | Количество посещений полнотекстовой базы данных трудов преподавателей НВГУ |  |  | чел. |  | 150 |
|  |  |  |  |  |  | Количество просмотренных электронных локальных документов из полнотекстовой базы данных трудов преподавателей НВГУ |  |  | экземпляры |  | 300 |
|  |  |  |  |  |  | Количество посещений удаленных лицензионных сетевых ресурсов |  |  | чел. |  | 2 500 |
|  |  |  |  |  |  | Количество просмотренных электронных документов из удаленных лицензионных сетевых ресурсов |  |  | экземпляры |  | 5 000 |
|  | 8.4.4. Расширение доступа к мировым информационным ресурсам, базам данных и ресурсов электронной библиотеки университета |  | Начальник УНИ М.М. Чореф, директор библиотеки С.Н. Селезнева, деканы |  | В течение года | Общее количество зарегистрированных пользователей баз данных и ресурсов электронной библиотеки университета от числа студентов и сотрудников университета |  |  | % |  | 100 |
| ПП01.05 Управление информатизацией Цель процесса: проведение совокупности мероприятий, направленных на поддержание информационно-технической инфраструктуры университета в постоянной готовности к использованию и обеспечение ее эффективного функционирования, удовлетворение требований потребителей по предоставлению информационных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. Модернизация деятельности Университета в области информационных технологий и телекоммуникаций,направленная на поддержание информационно-технической инфраструктуры университета в постоянной готовности к использованию и обеспечение ее эффективного функционирования, удовлетворение требований потребителей по предоставлению информационных услуг | 8.5.1. Интеграция в ЛВС подразделений, находящихся за пределами территории университета |  | Начальник УИ К.Г. Истрофилов |  | 10.09.2016 | Количество подключенных подразделений |  |  | шт. |  | 1 |
|  | 8.5.2. Модернизация подсистемы «Абитуриент» |  | Начальник УИ К.Г. Истрофилов |  | 15.09.2016 | Подсистема «Абитуриент» |  |  | шт. |  | 1 |
|  | 8.5.3. Расширение покрытия беспроводной сети Wi-Fi |  | Начальник УИ К.Г. Истрофилов |  | 30.11.2016 | Общее количество Wi-Fi точек со свободным доступом |  |  | шт. |  | 25 |
|  | 8.5.4. Модернизация СЭД DIRECTUM |  | Начальник УИ К.Г. Истрофилов |  | 31.12.2016 | Оборудованных для работы в СЭД DIRECTUM мест всего |  |  | мест |  | 60 |
|  | 8.5.5. Внедрение системы управления учебным процессом 1С: Университет |  | Начальник УИ К.Г. Истрофилов |  | 31.01.2016 | Оборудованных для работы в 1С: Университет мест всего |  |  | мест |  | 60 |

2.9. План работ в блоке «Финансовое обеспечение деятельности университета»

Ответственный за направление – главный бухгалтер, начальник управления БУ и ФК И.Н. Винокурова

Мероприятие 9.1. Отв. – начальник управления нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения В.В.Петрова.

Мероприятие 9.2. Отв. – главный бухгалтер, начальник управления БУ и ФК И.Н. Винокурова, начальник управления нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения В.В.Петрова.

Мероприятие 9.3. Отв. – главный бухгалтер, начальник управления БУ и ФК И.Н. Винокурова

Мероприятие 9.4. Отв. – деканы факультетов.

Цель мероприятий – финансовое обеспечение учебного, научного и воспитательного процессов необходимыми ресурсами в соответствии с современными требованиями.

| Задачи (мероприятия) | Ключевые проекты | Руководитель проекта | Срок выполне-ния проекта | Целевые индикаторы и показатели | Ед. измер. | Плановое значение на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП01.02 Управление финансами Цель процесса: построение системы устойчивого финансового обеспечения функционирования и развития вуза в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Мобилизация финансовых потоков для обеспечения устойчивого инновационного развития Университета | 9.1.1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности университета | Гл. экономист УНПиФЭО О.В. Стасий | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Доходы по всем видам финансового обеспечения деятельности | % | отклонение от выполнения плана по доходам не более 10 |
| 9.2. Оптимизация расходов Университета с учетом действующих нормативно-правовых документов | 9.2.1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности университета | Ведущий экономист УНПиФЭО А.Н. Иванова | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Соответствие фактических расходов плановым значениям | % | отклонение от плановых показателей не более 15 |
|  | 9.2.2. Обеспечение эффективности процесса закупок | Гл. специалист по закупкам УНПиФЭО А.О. Гриценко | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Объем осуществленных закупок конкурентными способами | % | не менее 30 |
|  |  |  |  | Исполнение плана закупок | % | 100 |
|  | 9.2.3. Повышение среднемесячной заработной платы ППС | Гл. экономист УНПиФЭО О.В. Стасий | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Отношение средней зарплаты ППР (по всем видам финансового обеспечения деятельности учреждения) к средней зарплате по экономике | % | 150 |
|  | 9.2.4. Обеспечение учебного, научного и воспитательного процессов | Гл. специалист по закупкам УНПиФЭО А.О. Гриценко, ведущий экономист УНПиФЭО Г.В. Изместьева | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Обновление материально-технической базы | тыс. руб. | не менее 1 500, 00 |
|  |  |  |  | Пополнение фонда библиотеки вуза | руб. | не менее 1 000,00 |
| 9.3. Обеспечение выполнения обязательств Университета | 9.3.1. Своевременное погашение обязательств перед работниками, студентами государством, внебюджетными фондами, поставщиками | Ведущий бухгалтер УБУиФК Е.В. Лисовец | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Выполнение установленных сроков. Наличие объективных замечаний со стороны контрагентов, сотрудников и студентов. Сумма неисполненных годовых обязательств не более | % | 10 |
|  | 9.3.2. Наличие кредиторской (дебиторской) задолженностей | Ведущий бухгалтер УБУиФК Е.В. Лисовец | 01.01.2016 – 31.12.2016 | Предельно допустимые значения не более 6 мес. Не свыше величины активов учреждения по итогам предшествующего финансового года | % | 20 |
| 9.4. Улучшение финансовых показателей университета за счет средств от приносящей доход деятельности | 9.4.1. Обеспечение доходов университета из всех источников | Деканы | 31.12.2016 | Объем средств за календарный год в расчете на одного НПР (с учетом штатных работников и совместителей) | тыс. руб. | Не менее 1327,57 |

3. Организационно-экономические механизмы реализации Комплексного плана работы университета на 2016 год.

В конце календарного года Ученый совет университета рассматривает и принимает Комплексный план, который утверждается ректором университета.

Факультеты, кафедры и другие подразделения университета участвуют в реализации Комплексного плана, выполняя работы в рамках мероприятий университетского уровня и формируя собственные планы работ.

Финансирование мероприятий и проектов Комплексного плана осуществляется с утвержденным консолидированным бюджетом на 2016 год.

Экспертно-аналитические мероприятия по анализу результативности выполнения Комплексного плана реализует подразделение университета, установленное приказом ректора.