Цели и задачи деятельности отдела управления качеством

на 2017 год

Цель мероприятий – совершенствование организационной структуры Университета и повышение эффективности управления.

Задачи:

  - Совершенствование процесса планирования деятельности университета в соответствии с системой менеджмента качества (СМК)

1.1. Разработка системы мониторинга деятельности по реализации Комплексного плана работы университета.

- Выполнение мероприятий направленных на совершенствование структуры и системы управления университета.

2.1. Организация работ по совершенствованию СМК НВГУ в соответствии с современными тенденциями в области управления качеством.

2.2. Обучение сотрудников университета по программам «Системы менеджмента качества».

2.3. Систематическое проведение и анализ результатов внутренних аудитов СМК с целью оценки её результативности и определения возможностей для улучшения.

2.4. Прохождение процедуры ресертификационного аудита системы менеджмента качества университета.

Комплексный план работы отдела управления качеством

на 2017 год

| Задачи (мероприятия) | Ключевые проекты | Исполнители | Срок выполнения | Целевые индикаторы и показатели | Ед. измер. | Плановое значение на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование процесса планирования деятельности университета в соответствии с системой менеджмента качества (СМК) | 1.1. Разработка и внедрение системы мониторинга деятельности по реализации Комплексного плана работы | Начальник ОУК Г.Г. Кругликова | Июнь, декабрь 2017 г. | Количество процессов, охваченных мониторингом | % | 80 |
| 2. Выполнение мероприятий направленных на совершенствование структуры и системы управления университета | 2.1. Организация работ по совершенствованию СМК НВГУ в соответствии с современными тенденциями в области управления качеством | начальник ОУК Г.Г. Кругликова, руководители структурных подразделений | до 01.02.2017 | Процент актуализированных процедур и процессов | % | 100 |
|  | 2.2. Обучение сотрудников университета по программам «Системы менеджмента качества» | Начальник ОУК Г.Г. Кругликова, деканы | 01.06.2017 | Количество сотрудников, повысивших квалификацию | чел. | 30 |
|  | 2.3. Систематическое проведение и анализ результатов внутренних аудитов СМК с целью оценки её результативности и определения возможностей для улучшения | Начальник ОУК Г.Г. Кругликова, деканы | 31.12.2017 | Доля проведенных аудитов в соответствие с планом | % | 100 |
|  | 2.4. Прохождение процедуры ресертификационного аудита системы менеджмента качества университета | Начальник ОУК Г.Г. Кругликова, руководители структурных подразделений | май 2017 г. | Отсутствие несоответствий системы менеджмента качества стандартам ИСО 9001:2015 | единицы | 0 |

Календарный план работы отдела управления качеством

на 2017 год

| № | Мероприятие (виды работ) | Срок проведения (исполнения) | Ответственные лица (участники) | Виды итоговых документов и место представления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работ по совершенствованию СМК НВГУ в соответствии с современными тенденциями в области управления качеством | январь февраль | Начальник ОУК Кругликова Г.Г., методисты ОУК | Утверждённые документированные процедуры |
| 2. | Разработка и утверждение Программ внутренних аудитов СМК: -на первое полугодие 2017 года; - на второе полугодие 2017 года | январь июнь | Ведущий аудитор Гут Т.М. | Утверждённые программы. Сайт, «Директум» |
| 3. | Составление итогового отчёта по результатам внутренних аудитов СМК | январь апрель | Ведущий аудитор Гут Т.М. | Отчёт. Ученый совет, сайт, «Директум» |
| 4. | Организация и сопровождение работы Учебно-методического совета НВГУ | постоянно в соответствии с планом работы | Начальник ОУК Кругликова Г.Г., методист Воробьева Н.В. | Протоколы заседаний. Информация в системе «Директум» |
| 5. | Участие в работе коллегиальных совещательных органов университета (подготовка информации, выступления): - о результатах анализа СМК НВГУ со стороны высшего руководства; - об итогах внутренних аудитов СМК. | в соответствии с планом работы | Менеджер по качеству Кругликова Г.Г., ведущий аудитор Гут Т.М. | Сводный отчет, записи в протоколах, решения. Ученый совет |
| 6. | Организация и проведение производственных совещаний, индивидуальных консультаций по вопросам СМК | в течение года | Начальник ОУК Кругликова Г.Г., ведущий аудитор Гут Т.М., методист Воробьева Н.В. | Протокол совещания |
| 7. | Актуализация информации о СМК на сайте НВГУ и в системе электронного документооборота «Директум» | постоянно | Методист Воробьева Н.В. | Актуальная информация на сайте и в системе «Директум» |
| 8. | Электронная рассылка информации и материалов СМК | постоянно | Методист Воробьева Н.В. | Записи рассылки |
| 9. | Организация повышения квалификации руководителей и сотрудников подразделений по программам «Системы менеджмента качества» | апрель | Начальник ОУК Кругликова Г.Г., Ведущий аудитор Гут Т.М. | Приказ, Программа семинара Удостоверения о прохождении обучения |
| 10. | Ведение баз данных: - Реестр записей и документов; - Альбом бланков НВГУ. | постоянно | Методист Воробьева Н.В. | Актуальные базы данных в системе «Директум», реестр на сайте НВГУ |
| 11. | Организация и проведение внутренних аудитов | в соответствии с программой | Ведущий аудитор Гут Т.М. | Планы, отчёты, планы корректирующих действий |
| 12. | Контроль выполнения корректирующих действий по результатам аудитов | постоянно | Начальник ОУК Кругликова Г.Г., Ведущий аудитор Гут Т.М. | Итоговый отчёт по аудиту |
| 13. | Подготовка проекта ежегодного отчёта «Анализ СМК со стороны высшего руководства» | апрель | Менеджер по качеству Кругликова Г.Г. | Проект отчёта. Ученый совет |
| 14. | Организация подготовки и прохождения ресертификационного аудита | май | Начальник ОУК Кругликова Г.Г., методисты Гут Т.М., Воробьева Н.В. | План, отчет, Информация на сайте, в системе «Директум» |
| 15. | Подготовка проекта Комплексного плана работы НВГУ на 2018 год | декабрь | Менеджер по качеству Кругликова Г.Г. | Комплексный план работы НВГУ. Ученый совет, сайт, «Директум» |